**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**за I квартал 2017 года**

**МДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать по какой причине)** |
| **1** | Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО» Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОО  | **24.03.2017 г.** – Выступление перед педагогами образовательной организации МДОУ д/с6 в рамках педагогического совета. | Презентация, отражающая работу творческой группы МДОУ детского сада №6 по внедрению образовательного комплекса УМК «Предшкола нового поколения», трансляция опыта работы среди педагогов дошкольной образовательной организации. | Показ презентации о работе МДОУ детского сада №6 по внедрению образовательного комплекса УМК «Предшкола нового поколения». Выступление старшего воспитателя Козловой Е.Н. на педагогическом совете с вопросом о преимуществах использования УМК. . |  |
| **2** | Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО» Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОО  | **11.04.2017г.** Участие в региональной конференции «Инновационная деятельность образовательных организаций и педагогов как фактор достижения новых образовательных результатов» представлением опыта работы «Реализация ФГОС ДО на основе использования УМК «Предшкола нового поколения» | Повышение заинтересованности педагогов-участников творческой группы МДОУ детского сада №6 «Светлячок»в использовании ИКТ-технологий в дошкольной образовательной организации. | Были проведены индивидуальные консультации по теме выступления для педагогов, заинтересовавшихся темами выступлений конференции. |  |
| **3** | Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО» Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОО  | **23.03.2018г.**  Обобщение опыта работы в статье на тему: «Образовательные комплексы «Предшкола нового поколения» как средство обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОО» | Статья на тему: «Образовательные комплексы «Предшкола нового поколения» как средство обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОО» | Статья «Электронные образовательные комплексы «Предшкола нового поколения» как средство обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОО». |  |
| 4 | Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО» Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОО  | **04.06.2017г.** – принимали участие в региональном семинаре «Реализация требований ФГОС дошкольного образования с использованием печатных и электронных пособий (на примере УМК «Предшкола нового поколения») | Применение в работе электронных пособий УМК «Предшкола нового поколения» |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заведующая: Капралова Н.С.