**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**"Реализация ФГОС ДО на основе использования УМК "Предшкола нового поколения".**

(название проекта)

**МДОУ детский сад №6 «Светлячок»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

Руководитель проекта: Лаврентьева И.В.

| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать по какой причине)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | - Продолжать работу по взаимодействию с МОУ СОШ №5, реализующими УМК «Перспективная начальная школа».   * Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО | Посещение семинара в МОУ СОШ №5 г.Углича по реализации УМК «Перспективная начальная школа» | Оформление презентации «Из опыта работы по УМК «Предшкола нового поколения»  Изготовление информационных буклетов для участников МИП  Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ | * Оформлена презентация «Из опыта работы по УМК «Предшкола нового поколения» * Изготовлены информационные буклеты для участников МИП * Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ |  |
| **2** | Продолжить работу по взаимодействию со школами города Углича, реализующими УМК «Перспективная начальная школа».  Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО  Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы по проекту | Посещение открытого урока, проводимого в соответствии с УМК «Перспективная начальная школа» в первом классе МОУ СОШ №5 им. 63го Угличского пехотного полка с детьми дошкольного возраста в рамках реализации проекта  **28.11.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации преемственности дошкольного и начального общего образования и реализации УМК  Расширение общего кругозора детей дошкольного возраста, расширения круга общения, знакомство с новой образовательной средой | Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации преемственности дошкольного и начального общего образования и реализации УМК  Расширен общий кругозор детей дошкольного возраста, круга общения, дети ознакомлены с новой образовательной средой |  |
| **3** | Посещение детьми дошкольного возраста открытого интегрированного урока в МОУ СОШ №5 в рамках организации преемственности ДОО и НОО  **14.11.2017** |  |
| **4** | Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО  Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы по проекту | Семинар «Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями»  **08.12.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии по УМК «Предшкола нового поколения» | Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии по УМК «Предшкола нового поколения» |  |
| **5** | Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО | Семинар «Управленческие технологии повышения вовлеченности педагогов в инновационную деятельность ОО»  **26.10.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагогов  Повышение мотивационной составляющей инновационной деятельности педагогов | Повышена профессиональная компетенция педагогов  Педагогами осознана необходимость и значимость инновационной деятельности в современных условиях развития образования |  |
| **6** | Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО»;  Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы по проекту  Продолжать работу по взаимодействию со школами города Углича, реализующими УМК «Перспективная начальная школа». | [Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Углича»](http://yar-edudep.ru/novosti/innovacionnye_plowadki/gorodskaya_prezentacionnaya_plowadka_innovacionnoe_obrazovatelnoe_prostranstvo_mso_yaroslavlya/)  **01.11.2017**  **02.12.2017** | Оформление информационного стенда, буклетов и материалов для трансляции опыта работы, создание презентации. | Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОО  Состоялся обмен опытом по реализации проектов инновационной деятельности с дошкольными образовательными учреждениями города Ярославля.  Оформлен информационный стенд, буклеты и методические материалы по результатам работы инновационной площадки за предыдущий период.   * Создана презентация, отражающая опыт работы педагогов по теме проекта. |  |
| **7** | Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО»;  Совершенствовать работу по обмену опытом педагогов дошкольных образовательных учреждений по результатам работы с УМК  Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО | Участие в вебинаре, издательства «Академкнига/Учебник» на тему: «Как научить ребенка рассуждать на заданную тему: проблема порождения устных высказываний»  **23.11.2017** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения», реализация преемственности программ ДОО и НОО. | Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения», реализация преемственности программ ДОО и НОО. |  |
| **8** | Участие в вебинаре, издательства «Академкнига/Учебник» на тему: «Подготовка к школе. Реализация программы художественно-эстетического развития дошкольников в комплекте «Предшкола нового поколения»  Автор: Предит А.В. **28.11.2017** |  |
| **9** | Обеспечить методическое сопровождение использования УМК «Предшкола нового поколения» в ДОО»;  Повышать профессиональную компетенцию педагогов ДОО | Взаимопосещение педагогами открытых показов совместной образовательной деятельности, организованной в соответствии с УМК «Предшкола нового поколения»  **Сентябрь-декабрь 2017 года** | Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения»  Методическое обеспечение реализации УМК «Предшкола нового поколения»  Обучение молодых педагогов и специалистов по работе с УМК «Предшкола нового поколения» | Повышена профессиональная компетенция педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и УМК «Предшкола нового поколения»  Подготовлены конспекты совместной образовательной деятельности в соответствии с УМК «Предшкола нового поколения» |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет составил (а):** Козлова Елена Николаевна, старший воспитатель МДОУ детский сад №6 «Светлячок»